## Arbetsfördelning
Fas | Tidsperiod | Uppgift | Beskrivning
DANIEL PALLIN:
Fas 1: Planering, Databas & Grundläggande Funktionalitet | 14 sep – 17 sep | Arkitektur & Design | Startade projektet med att ta fram systemets sitemap och databasens ER-diagram för att få en tydlig överblick över datastrukturen.
Fas 1: Planering, Databas & Grundläggande Funktionalitet | 14 sep – 17 sep | Databas & Backend | Etablerade anslutning till databasen (feature/db-connection).
Fas 1: Planering, Databas & Grundläggande Funktionalitet | 14 sep – 17 sep | Admin & Kontrollpanel | Utvecklade den första versionen av Admin Dashboard med full CRUD-funktionalitet (Create, Read, Update, Delete) för hantering av kurser och lektioner.
Fas 1: Planering, Databas & Grundläggande Funktionalitet | 14 sep – 17 sep | Betalningsstruktur | Satte upp grunderna för betalningshantering (paymentController och tillhörande routes).
Fas 2: Säkerhet, Åtkomstkontroll & UX/UI | 17 sep – 22 sep | Gränssnitt (UI) | Implementerade design och styling för Dashboard, inklusive en sidomeny (dashboard drawer) för bättre navigering.
Fas 2: Säkerhet, Åtkomstkontroll & UX/UI | 17 sep – 22 sep | Säkerhet (Middleware) | Skapade och integrerade middleware för att skydda rutter och hantera användarsessioner.
Fas 2: Säkerhet, Åtkomstkontroll & UX/UI | 17 sep – 22 sep | Affärslogik (Åtkomst) | Utvecklade logik för prenumerationer (subscription access checks). Detta säkerställer att användare endast får tillgång till de kurser och lektioner som deras valda prenumerationsnivå tillåter.
Fas 3: Refaktorering, Kodstädning & Testning | 22 sep – 24 sep | Kodkvalitet | Fokus på 'Code clean-up' och borttagning av onödiga kommentarer (comment removal) för att hålla kodbasen ren inför driftsättning.
Fas 3: Refaktorering, Kodstädning & Testning | 22 sep – 24 sep | Kvalitetssäkring | Intern testning av existerande endpoints och säkerställande att routing mellan dashboard, admin och betalning fungerade korrekt lokalt innan moln-konfigurationen påbörjades.
Fas 4: Initial Driftsättning (Frontend) | 24 sep – 28 sep | Versionshantering | Sammanslagning av feature-brancher till dev för att förbereda en stabil releasekandidat.
Fas 4: Initial Driftsättning (Frontend) | 24 sep – 28 sep | Frontend Hosting | Påbörjade konfiguration och driftsättning av React-frontenden till molntjänsten Vercel (feat: vercel).
Fas 4: Initial Driftsättning (Frontend) | 24 sep – 28 sep | Felsökning | Åtgärdade mindre buggar och felaktiga kommentarer som upptäcktes i samband med bygget.
Fas 5: Produktionsmiljö, API-länkning & Slutfinish | 28 sep – 1 okt | Backend Hosting | Förberedelse av Node/Express-servern för deployment (feat: json for deployment).
Fas 5: Produktionsmiljö, API-länkning & Slutfinish | 28 sep – 1 okt | Dynamiska API-anrop | En kritisk ombyggnad av systemets nätverksanrop (update api endpoints for production render server). Implementerade dynamisk växling (t.ex. import.meta.env.PROD) så frontenden kommunicerar med den lokala servern under utveckling, och Render-servern i produktion.
Fas 5: Produktionsmiljö, API-länkning & Slutfinish | 28 sep – 1 okt | Slutgiltig Polish | Korrigering av trasiga URL:er i produktion och en sista visuell uppdatering av Admin Dashboardens CSS för att säkerställa att tabeller och inmatningsfält fungerar bra med systemets tema.
ANDREAS:
WILLIAM: